## Backlog
Démarche de recueil des besoins
Les besoins métiers ont été recueillis lors d'un atelier animé par Alicia (Product Owner) avec les équipes métiers, puis formalisés dans le document Expression_besoins_Fashion_Insta.pdf. Ce backlog reprend ces besoins en les traduisant en user stories, en se concentrant sur les fonctionnalités IA (le site e-commerce existant couvre déjà catalogue produit, compte, panier et paiement).
La compréhension de ces besoins a été validée avant leur traduction en user stories (périmètre IA vs existant, priorisation MoSCoW, estimation de complexité).
BACKLOG
Titre US | N° US | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération de la complexité | Données nécessaires | Priorité MoSCoW | MVP (Oui/Non) | Notes
Constitution d'une garde-robe photo | US1 | Utilisateur de l'application | me prendre en photo et organiser mes vêtements dans une collection numérique (garde-robe) au sein de l'application | fournir à l'algorithme de recommandation les données visuelles de mes vêtements existants | 13 | Photos utilisateur (vêtements), métadonnées (date, catégorie éventuelle) | Must | Oui | prérequis incontournable à la recommandation visuelle : sans donnée d'entrée, pas de reco possible, Segmentation (SAM ou U2-net) et Détection/classification de catégorie (Detectron2 entrainé sur DeepFashion2) ; extension : stockage pseudonymisé (token interne) + suppression EXIF, RGPD
Recommandation par similarité visuelle | US2 | Utilisateur de l'application | recevoir des recommandations de vêtements du catalogue qui correspondent visuellement au style des vêtements de ma garde-robe | découvririr des articles qui correspondent à mes goûts sans avoir à les décrire moi-même | 55 | Photos garde-robe utilisateur, catalogue produit (images + métadonnées), modèle de similarité visuelle entraîné | Must | Oui | coeur du produit Content-Based sur des embeddings d'image (FashionCLIP) ; extension : masquage du visage avant calcul de similarité (RGPD) ; évolution ultérieure envisagé en hybride (+Collaborative Filtering)
Essayage virtuel (virtual try-on) | US3 | Utilisateur de l'application | voir le vêtement recommandé incrusté sur ma propre photo | pouvoir juger visuellement si l'article me correspond avant de l'acheter | 50 | Photo utilisateur, image du vêtement recommandé, modèle de détection de pose/silhouette | Should | Non | forte valeur UX mais le parcours de base fonctionne sans (photo > reco > achat) ; choix technique cross-platform (Flutter) retenu pour le dev mobile : les plugins de réalité augmentée y sont moins matures que les frameworks natifs (ARKit/ARCore) ; virtual try-on generation > licence à vérifier ; point de vigilance pour cette US spécifiquement.
Personnalisation couleur/style du vêtement recommandé | US4 | Utilisateur de l'application | modifier la couleur ou la variante de style d'un vêtement recommandé (ex : manches courtes/longues) | adapter la recommandation à mes préférences avant de décider | 100 | Variantes produit disponibles (couleurs/styles), modèle de retouche/génération d'image | Could | Non | retouche générative = plus expérimental techniquement ; alternative avec traitement d'image classique (masquage + reteinte dans un espace colorimétrique HSV, via OpenCV)
Paramétrage des préférences déclarées | US5 | Utilisateur de l'application | renseigner mes styles préférés, mes marques préférées et mes sources de tendances (blogs/influenceurs) | permettre à l'algorithme de recommandation tienne compte de mes goûts explicites | 5 | Styles proposés par le site, marques du catalogue Fashion-Insta, sources déclarées par l'utilisateur | Must | Oui | prérequis à la recommandation par préférences (US6), simple formulaire à faible risque
Recommandation basée sur les préférences déclarées | US6 | Utilisateur de l'application | recevoir des recommandations basées sur mes styles, marques et tendances préférés | obtenir des suggestions pertinentes même sans avoir renseigné de garde-robe photo | 20 | Préférences déclarées utilisateur, catalogue produit, historique de tendances | Must | Oui | second chemin de recommandation, indépendant de la garde-robe photo. Content-Based Filtering, pas sur l'image mais sur les données structurées (taille, couleur préférée, catégorie)
Recueil d'avis sur la pertinence des recommandations | US7 | Utilisateur de l'application | donner mon avis sur la pertinence de chaque recommandation reçue | contribuer à l'amélioration continue de l'algorithme de recommandation | 5 | Identifiant recommandation, note/avis utilisateur | Should | Oui | Should mais intégrée au MVP : peu coûteuse et nécessaire à la boucle de feedback du modèle
Modération et sécurité des contenus photo | US8 | Plateforme Fashion-Insta | contrôler automatiquement les photos publiées par les utilisateurs (contenu inapproprié, tiers non consentants) | garantir un environnement sûr et conforme, notamment dès lors que des photos peuvent être rendues publiques | 20 | Photos utilisateur, modèle de modération de contenu | Must | Oui | des enjeux légaux dès qu'il y a du contenu public (DSA, droit à l'image) ; Modération de contenu
Profil public et partage de style | US9 | Utilisateur de l'application | pouvoir rendre mon profil public et partager mes tenues avec la communauté | exprimer mon style et gagne en visibilité auprès des autres utilisateurs passionnés de mode | 20 | Photos garde-robe marquées publiques, interactions sociales (likes, commentaires) | Should | Non | prudence avant validation à grande échelle
Vérification de la disponibilité (taille/stock) des articles recommandés | US10 | Utilisateur de l'application | que les recommandations affichées tiennent compte de ma taille et du stock réellement disponible | ne pas être déçue par une recommandation d'un article que je ne peux pas acheter | 13 | Référentiel tailles utilisateur (si renseigné), stock temps réel du catalogue | Must | Oui | évite la frustration d'une recommandation non-achetable, améliore la pertinence perçue des reco
Audit et monitoring des biais de recommandation par sous-groupe | US11 | Data Scientist | monitorer les performances du modèle de recommandation par sous-groupe démographique (morphologie, carnation, tranche d'âge) sur un jeu de test dédié | détecter et corriger les biais de recommandation, et garantir une pertinence équivalente pour tous les profils d'utilisateurs | 20 | Jeu de test interne diversifié et curé (pas de données sensibles collectées côté utilisateurs), métriques de performance par segment | Must | Oui | pas seulement un supplément éthique mais bien le cœur de la pertinence produit ; Fairness / équité , open source Fairlearn, AIF360 ; explicabilité (XAI) avec SHAP ou LIME
Validation qualité de la photo avant envoi | US12 | Utilisateur de l'application | que l'application vérifie la qualité de ma photo (luminosité, cadrage, encombrement) avant de l'envoyer | ne pas perdre de temps à envoyer une photo inexploitable pour la recommandation | 13 | Photo capturée localement (non envoyée si rejetée), seuils de qualité (luminosité, netteté, cadrage) | Must | Oui | réduit la collecte de photos inutilisables (minimisation RGPD) ; séparée de US1 pour être chiffrée séparément; Image Quality Assessment (IQA) sans référence (approches classiques via OpenCV ou PyTorch image Quality)